## 封面
测试计划
当前版本
文档编号 | WoniuBoss_testplan_1.0
总页数 |  | 正文页数
编制人 | 胥婷婷 | 评审人 | 所有测试组人员
编制日期 | 2019-07-03 | 评审日期 | 2019-07-03

## 目录
目 录
| 序号 | 工作表名称
| 1 | 组织形式
| 2 | 测试范围
| 3 | 测试通过与失败的标准
| 4 | 测试挂起恢复条件
| 5 | 测试进度人力分布计划
| 6 | 测试成果物目录
| 7 | 本计划审批意见

## 组织形式
组织形式
此项目测试涉及人员及其职责描述
序号 | 姓名 | 岗位 | 职责 | 时间（人天） | 联系方式
1 | 胥婷婷 | 测试组长 | 负责WoniuBoss项目进度的把控和整体工作的安排和总结,后台管理和企业客户模块的用例编写和执行，执行与缺陷记录 | 9
2 | 笪丽芳 | 测试组员 | 负责五个学员管理子模块的测试用例的编写，执行与缺陷记录 | 9
3 | 马锋 | 测试组员 | 负责培训资源和市场营销模块的测试用例的编写，执行与缺陷记录 | 9
4 | 刘小艺 | 测试组员 | 负责四个学员管理子模块模块的测试用例的编写，执行与缺陷记录 | 9
5 | 沈俊攀 | 测试组员 | 财务管理和行政综合模块测试用例的编写，执行与缺陷记录 | 9
6 | 李毅 | 测试组员 | 负责就业管理和人事管理模块的用例编写，执行与缺陷记录 | 9

## 测试范围
功能性测试
序号 | 功能项 |  | 重要级别 | 备注
| 系统测试模块 | 系统测试子模块
1 | 目录 | 登录 | 高
2 |  | 密码修改 | 高
3 |  | 解密 | 高
4 |  | 导航栏隐藏和显示 | 低
5 | 报表中心 | 咨询部 | 中
6 |  | 电销部 | 中
7 |  | 市场部 | 中
8 |  | 教学部 | 中
9 |  | 就业部 | 中
10 | 财务管理 | 财务流水 | 高
11 |  | 公账导入 | 高
12 |  | 学院缴费 | 高
13 | 行政综合 | 固定资产管理 | 高
14 |  | 固定资产领用登记 | 高
15 |  | 固定资产归还 | 高
16 | 就业管理 | 技术面试 | 高
17 |  | 就业管理 | 高
18 | 人事管理 | 员工管理 | 中
19 |  | 部门管理 | 中
20 | 培训资源 | 培训资源 | 高
21 |  | 转交责任人 | 高
22 |  | 分配资源 | 高
23 |  | 公共资源池 | 高
24 | 市场营销 | 新增资源 | 高
25 | 学员管理 | 基本信息 | 高
26 |  | 今日考勤 | 高
27 |  | 今日晨考 | 高
28 |  | 学员请假 | 高
29 |  | 晨考记录 | 高
30 |  | 阶段测评 | 高
31 |  | 测试记录 | 高
32 |  | 班级管理 | 高
33 |  | 课程安排 | 高
34 | 后台管理 | 菜单管理 | 中
35 |  | 角色管理 | 中
36 |  | 用户管理 | 中
37 |  | 字典管理 | 中
38 | 企业客户 | 企业客户 | 高
非功能性测试
序号 | 功能项 |  | 重要级别 | 备注
| 系统测试模块 | 系统测试子模块
1 | 登录 | N/A | 高 | 安全性
2 | 登录 | N/A | 中 | 兼容性
3 | 界面布局 | N/A | 中 | 易用性

## 测试通过与失败的标准
测试通过与失败的标准
1、通过标准
1）系统测试执行对需求达到覆盖100%
2）系统功能测试，测试用例100%执行
3）缺陷修复率达80%及以上，且无致命及严重级别的缺陷未修复
2 失败标准
上述通过标准不满足通过条件中的任意一条。

## 测试挂起回复条件
测试挂起的标准及恢复的必要条件
1）如果测试过程中发生致命问题，导致50％用例堵塞无法执行，需要将测试挂起。待导致堵塞的问题被修复后，恢复测试。
2）如果高优先级用例未能100%执行，需要将测试挂起。等导致堵塞的问题被修复，并通过了回归测试后，恢复测试。
3）不断的修改、变更版本引起部分结果失效（因为无法保证在一个前后一致的版本上进行测试）需要将测试挂起。 待开发自检确定测试版本，且通过了回归测试后，回复测试。
4）如果项目因外界因素导致进展受阻，由项目经理批复后挂起，待项目经理通知重启后恢复测试。

## 测试进度人力分布计划
测试进度人力分布计划
计划编制原则：
1.尽量准确预估整个测试活动所需的人力和持续时间
2.将一个阶段分成若干个能进行有效的监控的小阶段
3.计划结构和进度须清晰明了，便于阅览、检查。
序号 | 任务 | 负责人 | 检查人 | 2019年7月2日-2019年7月12日（共10天）
9小时/天
| 测试启动阶段 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 搭建环境 | bar: 9小时/天 2
2 | 需求分析 | 胥婷婷 | 所有项目成员 | bar: 9小时/天 3
3 | 需求评审 | 胥婷婷 | 所有项目成员 | bar: 9小时/天 3
| 测试计划与设计阶段 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | 系统测试计划编写 | 胥婷婷 | 所有项目成员 | bar: 3
5 | 系统测试方案编写 | 所有项目成员 | 所有项目成员 | bar: 3
6 | 系统测试计划和方案评审 | 胥婷婷 | 所有项目成员 | bar: 3
| 测试实现阶段 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | 财务管理和行政综合模块的用例编写 | 沈俊攀 | 所有项目成员 | bar: 4
8 | 就业管理和人事管理模块的用例编写 | 李毅 | 所有项目成员 | bar: 4
9 | 培训资源和市场营销模块的用例编写 | 马锋 | 所有项目成员 | bar: 4
10 | 五个学员管理子模块的用例编写 | 笪丽芳 | 所有项目成员 | bar: 4
11 | 四个学员管理子模块的用例编写 | 刘小艺 | 所有项目成员 | bar: 4
12 | 后台管理和企业客户模块的用例编写 | 胥婷婷 | 所有项目成员 | bar: 4
13 | 用例评审 |  | 所有项目成员
| 测试执行阶段 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 目录和报表中心模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
14 | 财务管理和行政综合模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
15 | 就业管理和人事管理模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
16 | 培训资源和市场营销模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
17 | 五个学员管理子模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
18 | 四个学员管理子模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
19 | 后台管理和企业客户模块的用例执行 |  | 所有项目成员 | bar: 8
20 | 测试报告 |  | 所有项目成员 | bar: 8
21 | UI自动化测试执行 |  | 所有项目成员 | bar: 9 to 10
22 | 接口测试执行 |  | 所有项目成员 | bar: 10 to 11
23 | 性能测试方案、脚本 |  | 所有项目成员 | bar: 11 to 12
| 若有突发事件则事件驱动处理（协商） |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10
24 | 项目总结 | bar: 10

## 测试成功物目录
测试交付物清单
序号 | 成果物名称
1 | 《WoniuBoss系统需求分析说明书》
2 | 《WoniuBoss系统测试计划》
3 | 《WoniuBoss系统测试方案》
4 | 《WoniuBoss系统测试用例》
5 | 《WoniuBoss系统测试缺陷报告》
6 | 《WoniuBoss系统测试报告》
7 | 《WoniuBoss性能测试方案》

## 本计划评审意见
本计划审批意见
（1）机构的领导审批机构培训计划。
（2）项目经理审批项目培训计划。
审批意见：
测试计划符合项目要求，评审通过。
签字 日期